Сельское поселение «Черемховское»

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ЧЕРЕМХОВСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.12.2014г. №104

с. Черемхово

**Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме администрацией сельского поселения «Черемховское»**

Во исполнение пункта 1 части 4 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с распоряжением Правительства от 28.12.2011 №2415, в целях организации перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме и в соответствии со статьей 28 Устава сельского поселения «Черемховское» администрация поселения постановляет:

1.Утвердить содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронной форме администрацией сельского поселения «Черемховское (приложение 1).

2. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме администрацией сельского поселения «Черемховское» (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«Черемховское» Л.А. Столярова

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения

«Черемховское»

от 02.12.2014г. № 104

Содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронной форме

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап | Содержание этапа | Предельные сроки реализации этапа |
| 1 этап | размещение информации об услуге (функции) в реестре муниципальных услуг, а также на странице официального сайта администрации муниципального района «Красночикойский район» | до 01.04.2015 |
| 2 этап | размещение в реестре муниципальных услуг (функций), а также на странице официального сайта администрации муниципального района «Красночикойский район» форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | до 01.10.2015 |
| 3 этап | обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием единого портала муниципальных услуг( функций) | до 01.02.2016 |
| 4 этап | обеспечение возможности для заявителя осуществлять с использованием информационно-коммуникационных программ мониторинг хода предоставления услуги | до 01.10.2016 |
| 5 этап | обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги (функции)в электронном виде с использованием информационно-коммуникационных программ | до 01.02.2017 |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения

«Черемховское»

от 02.12.2014г. № 104

План-график

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде | | | | |
| 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| 1. | Выдача разрешений на строительство, реконструкцию. Капитальный ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода в границах придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а так же частной автомобильной дороги. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 2. | Приобретение земельных участков из земель с/х значения, находящихся в муниц. собст., для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 3. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенной для сдачи в аренду | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 4. | Выдача ордеров на проведение земляных работ | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 5. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 6. | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 7. | Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, возмездное пользование. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 8. | Предоставление доступа к справочно- поисковому аппарату библиотек, базам данных. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 9. | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах, включая библиотечные услуги. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 10. | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 11. | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 12. | Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 13. | Продление срока действия разрешения на строительство. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 14. | Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 15. | Предоставление разрешения на условно разрешительный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 16. | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования и (или) реконструкцию объектов капитального строительства. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 17. | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 18 | Выдача документов (копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных документов). | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 19 | Прием заявлений, документов, а так же постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и снятии граждан с такого учета. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 20 | Предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 21 | Заключение, изменение или расторжение договоров социального найма с малоимущими гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 22 | Заключение, изменение или расторжение договоров найма специализированного жилого помещения | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 23 | Согласие об обмене жилыми помещениями муниципального жилищного фонда или отказ в даче такого согласия. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 24 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 25 | Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилого или нежилого помещения в жилое помещение. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 26 | Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 27 | Заключение, изменение или расторжение договора передачи жилых помещений в собственность граждан. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 28 | Присвоение или изменение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, а также присвоение адреса объекту недвижимости. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 29 | Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 30 | Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью по дорогам местного значения в границах муниципального образования. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |
| 31 | Выдача разрешений на строительство, реконструкцию пересечений автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороги | 01.04.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2 016 | 01.10.2016 | 01.02.2017 |